La Plata, 9 de abril de 2008.


VISTO: La resolución dictada por este Tribunal con fecha 27 de febrero de 2008, registrada bajo el nº 115, disponiendo la puesta en funcionamiento del Juzgado de Ejecución Penal nº 2 del Departamento Judicial de San Isidro.


Y CONSIDERANDO: la comunicación cursada por la titular del organismo citado, doctora Victoria Elías García Maañon actualmente a cargo del Juzgado de Transición n° 3 -con conocimiento de la Cámara de Apelación y Garantías de la jurisdicción- solicitando una prórroga de la instrumentación dispuesta, habida cuenta de la falta de culminación de las tareas de traslado de dependencias y adecuación de los espacios que ocupará el futuro organismo en el edificio de calle Av. Centenario n° 456 1° y 3° piso, a lo que se aduna la falta de instalación y conexión del equipamiento y líneas telefónicas necesarias para el correcto funcionamiento del Juzgado.

Que atento lo expuesto por la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios corresponde proceder en consecuencia, disponiendo la prórroga requerida sin perjuicio que por intermedio de la citada Dirección se adopten los recaudos pertinentes para dotar al órgano creado de las instalaciones adecuadas.


POR ELLO, el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones,

                                                        R E S U E L V E :


1º) Prorrogar la fecha de inicio de actividades del Juzgado de Garantías nº 2 del Departamento Judicial de San Isidro establecida por resolución nº 115/08, el que se efectivizará el día 23 de abril de 2008.


2º) Por intermedio de la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios deberán adoptarse las medidas pertinentes a fin de concluir con los trabajos y adecuaciones de los espacios que ocupará el Juzgado, con la urgencia que el caso requiere. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y pónganse en conocimiento del Tribunal en su próximo acuerdo.

DANIEL FERNANDO SORIA. Ante mí: HECTOR ERNESTO CAMPI.
